## Sheet1
| 프로젝트명 | 질문있습니다!!!
| 작성자 | 안성환
일정별 작업 진행도
항목 |  | 시작일 | 종료일 | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  |  | 6월 |  | 7월
|  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
설계 | 아이디어 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | bar: 6월 29; 7월 25
| UI/UX기획 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 6월 29 to 6월 30
개발 | 웹 페이지 제작 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | bar: 7월 1; 7월 4 to 7월 5
| 로그인&회원가입 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | bar: 7월 5 to 7월 8
| 게시판 | 2022-07-08 | 2022-07-21 | bar: 7월 8; 7월 11 to 7월 21
| 일정 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | bar: 7월 21
| 마이페이지 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | bar: 7월 22
테스트 | 디버깅 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | bar: 7월 22